## Gantt
Id. | Tareas | Duración (Semanas) | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  |  | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24
1 | Estudiar el problema de la asignación de turnos de trabajo de los controladores aéreos | 3 | bar: Febrero 9-13 to Febrero 23-27; Abril 6-10; Abril 20-24 to Abril 27-1
2 | Estudiar cómo resolvió el problema Tino, tanto en la versión estratégica como táctica | 4 | bar: Febrero 23-27 to Marzo 9-13; Abril 6-10; Abril 20-24 to Abril 27-1
4 | Realizar un estudio del arte sobre el problema y técnicas de solución en la literatura científica | 2 | bar: Febrero 23-27; Marzo 16-20 to Abril 6-10; Abril 20-24 to Abril 27-1
5 | Modelización matemática del problema (codificación de la solución, restricciones y funciones objetivo) | 7 | bar: Febrero 23-27; Abril 6-10 to Abril 27-1
6 | Implementación de la metaheurística | 7 | bar: Febrero 23-27; Abril 6-10; Abril 20-24 to Junio 8-12
7 | Ajuste de parámetros y validación | 3 | bar: Febrero 23-27; Abril 6-10; Abril 20-24 to Abril 27-1; Junio 1-5 to Junio 22-26
8 | Redacción de la memoria del TFM | 7* | bar: Febrero 23-27; Abril 6-10; Abril 20-24 to Abril 27-1; Mayo 25-29; Junio 22-26 to Julio 6-10
9 | Preparación de la presentación oral | 1 | Julio 20-24: Defense
Clases segundo semestre MCDIA